## COMPUTO
COMPUTO MÉTRICO
ACCESO A Cnia. ELIA
TRAMO: RUTA NAC. Nº 14 - Cnia. ELIA
OBRA: BASICAS Y PAVIMENTO
ITEM | DESIGNACION | U | DIMENSIONES | CANTIDADES
|  |  |  | PARCIAL | TOTAL
1 | MOVILIZACIÓN DE OBRA |  |  | 1
| A Computar | Gl |  |  | 1
2 | DEMOLICIONES VARIAS
Alcantarillas de Caño
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | Nº | S/Planialtimetría | 31
| A Computar | Nº |  |  | 31
3 | ARBOLES A EXTRAER
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | Nº | S/Planialtimetría | 6
| A Computar | Nº |  |  | 6
4 | ALAMBRADOS A TRASLADAR CON 30% DE REP.
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m | S/Planialtimetría | 16953.14
| A Computar | m |  |  | 16953.14
5 | ALAMBRADOS A CONSTRUIR
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m | S/Planialtimetría | 404.77
| A Computar | m |  |  | 404.77
6 | TERRAPLENES
| a)Terraplen con Compactación Especial | m3
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m3 | S/Planilla adjunta | 42632.37
| Imprevistos 5% | m3 |  | 2131.6185
| A Computar | m3 |  |  | 44763.9885
| b)Terraplen con Compactación Especial incluído | m3
| provisión y transporte | m3
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m3 | S/Planilla adjunta | 58761.31
| Imprevistos 10% | m3 |  | 5876.131
| A Computar | m3 |  |  | 64637.441
| c)Terraplen sin Compactación Especial | m3
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m3 | S/Planilla adjunta | 3800
| Imprevistos 5% | m3 |  | 190
| A Computar | m3 |  |  | 3990
7 | SUB-BASE DE SUELO CALCÁREO
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m3 | 13234.22 x 8,05 x 0,20 | 21307.0942
| A ejecutar en ensanche de prog. 5445.27 | m3 | 3190.57 m2 x 0,20 | 638.114
| Imprevistos 5% | m3 |  | 1097.2604
| A Computar | m3 |  |  | 23042.4686
8 | BASE DE SUELO CALCÁREO
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m3 | 13234.22 x 7.45 x 0,20 | 19718.9878
| A ejecutar en ensanche de prog. 5445.27 | m3 | 2950.48 m2 x 0,20 | 590.096
| Imprevistos 5% | m3 |  | 1015.4542
| A Computar | m3 |  |  | 21324.538
9 | IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m2 | S/Item Nº 8 | 106622.6899
| A Computar | m2 |  |  | 106622.6899
10 | BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS
PREPARADAS EN CALIENTE
espesor 0,06m terminado
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m2 | 13234.22 x 7.30 | 96609.806
| A ejecutar en ensanche de prog. 5445.27 | m2 | 2892.63 m2 | 2892.63
| Imprevistos 2% | m2 |  | 1990.0487
| A Computar | m2 |  |  | 101492.4847
11 | RIEGO DE LIGA
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m2 | S/Item Nº 10 | 101492.4847
| A Computar | m2 |  |  | 101492.4847
12 | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
a) Por pulverización
| Linea blanca contínua | m2 | (13234.22m x 0,10m) x 2 | 2646.844
| Línea blanca discontínua | m2 | (6617.11mx 0,10m) x 0,375m/m | 248.1416
| Línea doble amarilla contínua | m2 | (1000m x 0,10m) x 2 | 200
| Línea simple amarilla contínua | m2 | (1000m x 0,10m) | 100
| Imprevistos 5% | m2 |  | 159.7493
| A Computar | m2 |  |  | 3354.7349
b) Por extrusión
| Para reducción de velocidad | m2 | (3,65m x 0,30m x 5) | 5.475
| Para flechas (H-9) | m2 | 1,60m² x (4) | 6.4
| Flecha simple | m2 | 1,30 m2 x (4) | 5.2
| Flecha combinada doble | m2 | 3,20 m2 x (2) | 6.4
| Imprevistos 5% | m2 |  | 1.1738
| A Computar | m2 |  |  | 24.6487
13 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL
A colocar
| Señales preventivas | m2 | S/Computo | 32
| Señales prescriptivas | m2 | S/Computo | 16.8
| Señales Informativas |  | S/Computo | 6
| Avisos Especiales |  | S/Computo | 10.8
| Imprevistos 5% | m2 | S/Computo | 3.28
| A Computar | m2 |  |  | 68.88
14 | BARANDA METÁLICA CINCADA P/DEF.
Para defensa de terraplen
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m | Según Planialtimetría | 1576.5
| A Computar | m |  |  | 1576.5
15 | EXCAVACION PARA FUNDACIONES
| Para alc. s/plano Nº 7493 | m3 | Según planilla adjunta | 653.883
| Para alc. s/plano Nº 8446 | m3 | Según planilla adjunta | 513.906
| A Computar | m3 |  |  | 1167.789
16 | HORMIGÓNES DE CEMENTO PORTLAND
PARA OBRAS DE ARTE
a) hormigón H-21
| Para alc. s/plano Nº 7493 | m3 | Según planilla adjunta | 366.8
| Para alc. s/plano Nº 8446 | m3 | Según planilla adjunta | 102.921
| A Computar | m3 |  |  | 469.721
b) hormigón H-13
| Para alc. s/plano Nº 7493 |  | Según planilla adjunta | 1000.274
| A Computar | m3 |  |  | 1000.274
c) hormigón H-8
| Para alc. s/plano Nº 7493 |  | Según planilla adjunta | 74.99
| A Computar | m3 |  |  | 74.99
d) hormigón H-4
| Para alc. s/plano Nº 8446 |  | Según planilla adjunta | 72.168
| A Computar | m3 |  |  | 72.168
17 | ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO
| Para alc. s/plano Nº 7493 | Tn | Según planilla adjunta | 22.95
| Para alc. s/plano Nº 8446 | Tn | Según planilla adjunta | 4.368
| A Computar | Tn |  |  | 27.318
18 | CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO
Diam. 1.00 m (S/Pl. 8446/1)
| Para alc. s/plano Nº 8446 | m | Según planilla adjunta | 291
| A Computar | m |  |  | 291
19 | CORDONES DE HORMIGON
Protector de borde de pavimento
| A Ejecutar entre prog. 0 a prog. 13234.22 | m | Según Planialtimetría | 897
| A Computar | m |  |  | 897
20 | PROVISION DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL
| DE SUPERVISIÓN. | Mes | 10 | 10
| A Computar | Mes |  |  | 10
21 | PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL
| DE SUPERVISIÓN. | Mes
a) Cuota Mensual
| Para 1 movilidad | Mes | 1 x 10 | 10
| A Computar | Mes |  |  | 10
b) Adicional
| Para 1 movilidad | Km | 1 x 3500 km/mes x 10 meses | 35000
| A Computar | Km |  |  | 35000
Note on F13: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F16: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F19: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F22: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F27: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F32: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F36: volumen de suelo de yacimiento Y1+Y2+Y3 = 130000 m3 a una distanci media de transporte de 12 Km
Note on F41: planos 8154 y 8205 distancia media de transp= 85 Km

## vivienda y movilidad
Item Terraplén |  |  | 34000
Item base de suelo calc |  |  | 1
Item Calzada de suelo calcáreo |  |  | 1 |  | Total calcáreo | 2
Item mezcla asfaltica |  |  | 6933.297
por dia
| Rendimiento terraplen |  | 2.2078 |  |  | 700
| Rendimiento calcáreo |  | 0.00061728
| Rendimiento mezcla asf. |  | 0.69333
| Adopto |  | 20 | Meses
| Long. Obra |  | 28
| recorrido obra |  | 20160
| a vivienda |  | 25760
| a Parana |  | 21600
|  | total | 67520
|  | adoptamos | 70000
|  | por mes | 31705.8824